# Logbook
Registo de actividades do trabalho.
## Dissertação
### Fevereiro
Início	Fim	Tarefa/Tema	Descrição
25-02-09	—	Reunião	Primeira reunião entre todas as partes envolvidas no projecto para arranque (kickoff) da dissertação
26-02-09	29-02-09	Estudo	Estudo da tecnologia AJAX

### Março
### Abril
### Maio
Início	Fim	Tarefa/Tema	Descrição
18-05-09	29/05/09	Artigo	Escrita do artigo de síntese para submeter a conferência

### Junho
Início	Fim	Tarefa/Tema	Descrição
01-06-09	05-06-09	Artigo	Correcções ao artigo
05-06-09	26-06-09	Escrita	Escrita da dissertação
19-06-09	—	Draft	Entrega do draft completo aos orientadores
22-06-09	29-06-09	Correcções	Alteração da dissertação de acordo com as correcções recebidas
29-06-09	—	Entrega	Disponibilização da dissertação para o júri

## Preparação da dissertação
### Setembro
Início	Fim	Tarefa/Tema	Descrição
25-09-08	—	Reunião	Primeira reunião entre todas as partes envolvidas no projecto para arranque (kickoff) do trabalho
26-09-08	29/09/08	Estudo	Estudo do XUL

### Outubro
### Novembro
### Dezembro
### Janeiro
Início	Fim	Tarefa/Tema	Descrição
2-01-09	18-01-09	Escrita	Escrita do relatório
17-01-09	—	Apresentação 2	Segundas apresentações
19-01-09	—	Draft	Entrega da primeira versão do relatório
20-01-09	31-01-09	Escrita	Alteração do relatório de acordo com as correcções recebidas
31-01-09	—	Entrega	Entrega da versão final do relatório

Início	Introdução	SOTA & Tecnologias	Escrita	Plano	Logbook	Documentos